## Φύλλο1
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 2021-2025
Α/Α | ΔΡΑΣΗ | Πυλωνας | ΔΙΑΡΚΕΙΑ (σε μήνες) | ΕΝΑΡΞΗ | ΛΗΞΗ | ΤΡΟΠΟΣ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ (νομοθετικός, διαχειριστικός κλπ) | ΣΤΟΧΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΔΙΩΚΟΝΤΑΙ | ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ | ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ | ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΚΡΟΩΝ | ΔΕΙΚΤΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΕΠΙΔΙΩΚΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ | ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΆ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ | ΣΧΟΛΙΑ
| A 1 . Διαρκής παρακολούθηση και απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου | Α
| Α1.1. Αποτίμηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου σε τακτά διαστήματα και διατύπωση εισηγήσεων για την περαιτέρω απλοποίησή του | Α
1 | Κατάρτιση σχεδίου νομοθετικής διάταξης για τη ρύθμιση του χρονικού ορίζοντα αναθεώρησης του θεσμικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων με σκοπό την αποφυγή συνεχόμενων τροποποιήσεων | Α | 3 | Έγκριση σχεδίου δράσης |  | Νομοθετικός | Α1 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ, ΕΑΑΔΗΣΥ | ΟΛΟΙ |  | Σχέδιο νομοθετικών διατάξεων | Σχέδιο νομοθετικών διατάξεων
2 | Συγκρότηση από ΕΑΑΔΗΣΥ ομάδας εργασίας για την αποτίμηση της παράλληλης εφαρμογής ν. 4412/2016 και ν. 4270/2014 με παραδοτέο προτάσεις απλοποίησης στο πλαίσιο μνημονίου συνεργασίας ΕΑΑΔΗΣΥ/ΓΛΚ | Α | 6 | Έγκριση σχεδίου δράσης |  | Διαχειριστικός / Συντονιστικός | Α1 | ΕΑΑΔΗΣΥ, ΓΛΚ, ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ | ΟΛΟΙ | ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ | Μελέτη αποτίμησης | Μελέτη αποτίμησης
3 | Μελέτες για την υποβοήθηση του συστήματος δημοσίων συμβάσεων, όπως: - Αποτίμησης συστήματος τιμών Υπ. Υγείας / 2021 - Αποτίμησης της αποτελεσματικότητας του ελληνικού συστήματος παροχής έννομης προστασίας / 2023 - Αποτίμησης εφαρμογής άρθρου 88 (ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές) / 2023 | Α | 15 |  |  | Διαχειριστικός / Συντονιστικός | Α1 | ΕΑΑΔΗΣΥ, ΣΥΝΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ | Φορείς που σχετίζονται με το αντικείμενο της κάθε μελέτης | ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ | Μελέτες αποτίμησης | Αριθμός μελετών
4 | Διενέργεια μελέτης μέτρησης διοικητικού βάρους των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης Δημοσίων Συμβάσεων για τη λήψη δομημένων αποφάσεων για την περαιτέρω απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου | Α | 12 |  |  | Διαχειριστικός | Α1 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | ΟΛΟΙ | ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ | Μελέτη | Μία μελέτη
5 | Διενέργεια μελετών μέτρησης οικονομικού impact των σχεδιαζόμενων μεταρρυθμίσεων | Α | 12 |  |  | Διαχειριστικός | Α1 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | ΟΛΟΙ | ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ | Μελέτη | Μία μελέτη
| A2. Αποτελεσματική εφαρμογή των κανόνων δικαίου | Α
| Α2.1. Καταγραφή και προγραμματισμός ολοκλήρωσης έκδοσης παράγωγου δικαίου για την αποτελεσματική εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου | Α
6 | Καταγραφή του παράγωγου δικαίου και διάκριση του σε "εκδοθέν" και "προς έκδοση" | Α | 3 | Έγκριση σχεδίου δράσης |  | Διαχειριστικός | Α2 | ΕΑΑΔΗΣΥ | ΟΛΟΙ | ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ | Μελέτη | Μία μελέτη
7 | Προγραμματσιμός έκδοσης παράγωγου δικαίου από αρμόδια Υπουργεία | Α | 3 |  |  | Διαχειριστικός | Α2 | ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ | ΟΛΟΙ | ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ | Σχέδιο δράσης | Αριθμός σχεδίων δράσεων
| Α2.2. Καταγραφή και προγραμματισμός ολοκλήρωσης άλλων δράσεων που απαιτούνται για την αποτελεσματική εφαρμογή του νομοθετικού πλασίου νομοθετικού πλαισίου | Α
8 | Ψηφιακή πύλη για τις δημόσιες συμβάσεις – εφαρμογή Κανονισμού 2018/1724 | Α | 6 | Έγκριση σχεδίου δράσης |  | Διαχειριστικός | Α2 | ΕΑΑΔΗΣΥ, ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ | ΟΛΟΙ |  | Ψηφιακή πύλη σε λειτουργία | Επισκεψιμότητα ψηφιακής πύλης
9 | Κατάλογος ειδών συμβάσεων προμηθειών – γενικών υπηρεσιών πληροφορικής και υγείας για τις οποίες θα εκπονηθούν ενιαίες τεχνικές προδιαγραφές | Α | 3 |  |  | Διαχειριστικός | Α2 | ΕΑΑΔΗΣΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΨΗΦ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ | ΟΛΟΙ | ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ | Μελέτη | Μία μελέτη
10 | Επικαιροποίηση υφιστάμενων και εκπόνηση νέων υποδειγμάτων διακηρύξεων από ΕΑΑΔΗΣΥ | Α | 4 |  |  | Διαχειριστικός | Α2 | ΕΑΑΔΗΣΥ | ΟΛΟΙ | ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ | Υποδείγματα διακηρύξεων | Αριθμός υποδειγμάτων διακηρύξεων
11 | Υποδείγματα τευχών τεχνικού περιεχομένου (ΕΣΥ, ΤΣΥ) από Υπουργείο Υποδομών | Α | 6 |  |  | Διαχειριστικός | Α2 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ | ΟΛΟΙ | ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ | Υποδείγματα τευχών | Αριθμός υποδειγμάτων τευχών
12 | Ομογενοποίηση πιστοποιητικών πρωτοδικείων άρθρου 73 παρ. 4β | Α | 6 |  |  | Διαχειριστικός / Κανονιστικός | Α2 | ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ | ΟΛΟΙ | ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ
| A3. Ανθεκτικότητα του συστήματος των δημοσίων συμβάσεων | Α
| Α 3 1 . Ευελιξία και αποτελεσματικότητα του συστήματος των δημοσίων συμβάσεων σε καταστάσεις κρίσεων (πανδημίας , φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών , μεγάλων ατυχημάτων κλπ) | Α
13 | Έκδοση Οδηγού με τη μορφή Εγκυκλίου για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 32 και 32Α του ν. 4412/2016. Εγκατάλειψη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης ως διαδικασίας αντιμετώπισης επειγουσών και απρόβλεπτων καταστάσεων | Α | 6 |  |  | Κανονιστικός | Α3 | ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΕΑΑΔΗΣΥ | ΟΛΟΙ | ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ | Οδηγός / Εγκύκλιος | Ένας Οδηγός
14 | Ανάπτυξη διαδικασιών προμήθειας στρατηγικών αποθεμάτων σε περιπτώσεις κρίσης | Α | 7 |  |  | Νομοθετικός | Α3 | ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΕΑΑΔΗΣΥ | ΟΛΟΙ | ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ | Σχέδιο διάταξης | Σχέδιο διάταξης
| Β1. Αξιολόγηση και ανασχεδιασμός πληροφοριακών συστημάτων δημοσίων συμβάσεων με έμφαση στην ολοκλήρωση των ηλεκτρονικών διαδικασιών και την εφαρμογή της αρχής «άπαξ» | Β
| Β1.1. Επιχειρησιακή και ψηφιακή ολοκλήρωση όλου του κύκλου ζωής των δημοσίων συμβάσεων | Β
15 | Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης προγραμματισμού δημοσίων συμβάσεων | Β |  |  |  | Διαχειριστικός | Β1 | ΕΑΑΔΗΣΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΨΗΦ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ | ΟΛΟΙ |  | Σύστημα παρακολούθησης προγραμματισμού δημοσίων συμβάσεων | Λειτουργικό σύστημα παρακολούθησης προγραμματισμού δημοσίων συμβάσεων
16 | Ηλεκτρονική σύνταξη διακήρυξης | Β |  |  |  | Διαχειριστικός | Β1 | ΕΑΑΔΗΣΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΨΗΦ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ | ΟΛΟΙ |  | Σύστημα σύνταξης διακήρυξης | Λειτουργικό σύστημα διακήρυξης
17 | Ηλεκτρονική διαχείριση και παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης και ολοκλήρωσης αυτής | Β |  |  |  | Διαχειριστικός | Β1 | ΕΑΑΔΗΣΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΨΗΦ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ | ΟΛΟΙ |  | Σύστημα διαχείρισης και παρακολούθησης σύμβασης | Λειτουργικό σύστημα διαχείρισης και παρακολούθησης σύμβασης
18 | Σύστημα ψηφιακής ειδοποίησης και ενημέρωσης ΟΦ | Β |  |  |  | Διαχειριστικός | Β1 | ΕΑΑΔΗΣΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΨΗΦ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ | ΟΛΟΙ |  | Σύστημα ψηφιακής ειδοποίησης | Λειτουργικό σύστημα ψηφιακής ειδοποίησης
19 | Εικονικός Φάκελος Επιχείρησης (Virtual Company Dossier) | Β |  |  |  | Διαχειριστικός / Νομοθετικός | Β1 | ΕΑΑΔΗΣΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΨΗΦ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ | ΟΛΟΙ |  | Διάταξη και υλοποίηση εικονικού φακέλου επιχείρησης | Λειτουργικό σύστημα υλοποίησης εικονικού φακέλου επιχείρησης
20 | Αυτοτελές και διαλειτουργικό eΕΕΕΣ | Β |  |  |  | Διαχειριστικός | Β1 | ΕΑΑΔΗΣΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΨΗΦ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ | ΟΛΟΙ |  | Αυτοτελές και διαλειτουργικό eΕΕΕΣ | Αυτοτελές και διαλειτουργικό eΕΕΕΣ
| Β1.2. Σχεδιασμός και υλοποίηση υπηρεσιών διαλειτουργικότητας των επιμέρους συστημάτων ψηφιακών δημοσίων συμβάσεων | Β
21 | Σχεδιασμός της παρακολούθησης των θεμάτων που άπτονται της διαλειτουργικότητας στον τομέα Δημοσίων Συμβάσεων | Β |  |  |  | Διαχειριστικός | Β1 | ΕΑΑΔΗΣΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΨΗΦ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ | ΟΛΟΙ |  | Διαλειτουργικότητα πληροφοριακών συστημάτων | Πλήθος διαλειτουργικών συνδέσεων μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων
22 | Αξιολόγηση των θεμάτων διαλειτουργικότητας σε οργανωτικό και τεχνικό επίπεδο, με σκοπό την εφαρμογή της αρχής «άπαξ» στον τομέα δημοσίων συμβάσεων (workflows) | Β |  |  |  | Διαχειριστικός | Β1 | ΕΑΑΔΗΣΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΨΗΦ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ | ΟΛΟΙ |  | Μελέτης αξιολόγησης | Μία μελέτη
23 | Υλοποίηση των υπηρεσιών διαλειτουργικότητας που έχουν επιλεγεί, κατά σειρά προτεραιότητας και συντελεστή βαρύτητας | Β |  |  |  | Διαχειριστικός | Β1 | ΕΑΑΔΗΣΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΨΗΦ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ | ΟΛΟΙ |  | Εφαρμογή μελέτης | Πλήθος υλοποιημένων διαλειτουργικών συνδέσεων μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων
24 | Χρήση τυποποιημένων τεχνικών προδιαγραφών και μοντέλων δεδομένων για την υποστήριξη της διαλειτουργικότητας | Β |  |  |  | Διαχειριστικός | Β1 | ΕΑΑΔΗΣΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΨΗΦ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ | ΟΛΟΙ
25 | Εφαρμογή SDGR κατά προτεραιότητα στις ΔΣ: eServices για αποδεικτικά στοιχεία λόγων αποκλεισμού και κριτηρίων επιλογής | Β |  |  |  | Διαχειριστικός | Β1 | ΕΑΑΔΗΣΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΨΗΦ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ | ΟΛΟΙ |  | Εφαρμογή κανονισμού | Εφαρμογή κανονισμού
26 | Πιστοποίηση/Αυθεντικοποίηση χρηστών ΑΑ και ΟΦ μέσω Taxis | Β |  |  |  | Διαχειριστικός | Β1 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ | ΟΛΟΙ |  | Πιστοποίηση χρηστών
| Β1.3. Ενσωμάτωση νέων τεχνικών, εργαλείων και υπηρεσιών (eServices) στον κύκλο ζωής των δημοσίων συμβάσεων | Β
27 | Υλοποίηση νέων τεχνικών και εργαλείων ηλεκτρονικών αγορών, με σκοπό την κάλυψη διαφορετικών αναγκών (ενδεικτικά, eCatalogues, eShops, eAuctions, Marketplace, etc) | Β |  |  |  | Διαχειριστικός | Β1 | ΕΑΑΔΗΣΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΨΗΦ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ | ΟΛΟΙ |  | Νέες τεχνικές και εργαλεία | Πλήθος νέων τεχνικών και εργαλείων
28 | Εφαρμογή του Κανονισμού των eForms (για συμβάσεις άνω και κάτω των ορίων), με συντονισμό δράσεων από την αρμόδια ομάδα εργασίας που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό | Β |  |  |  | Διαχειριστικός | Β1 | ΕΑΑΔΗΣΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΨΗΦ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ | ΟΛΟΙ |  | Προσαμοσμένος κανονισμός στις ανάγκες της χώρας | Είδος και πλήθος προσαρμογών
29 | Ολοκλήρωση της Εκτέλεσης Σύμβασης με Ηλεκτρονική Τιμολόγηση (eInvoicing) | Β |  |  |  | Διαχειριστικός | Β1 | ΕΑΑΔΗΣΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΨΗΦ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ | ΟΛΟΙ |  | Ηλεκτρονική Τιμολόγηση | Λειτουργική Ηλεκτρονική Τιμολόγηση
30 | Ηλεκτρονική έκδοση εγγυήσεων από τις Τράπεζες | Β |  |  |  | Διαχειριστικός / Κανονιστικός | Β1 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΨΗΦ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΤτΕ ΚΑΙ ΕΕΤ | ΟΛΟΙ |  | Ηλεκτρονική έκδοση εγγυήσεων | Λειτουργική ηλεκτρονική έκδοση εγγυήσεων
| Β2. Συγκέντρωση, διαχείριση και ανάλυση αξιόπιστων δεδομένων ψηφιακών δημοσίων συμβάσεων (data analytics) | Β
| Β2.1. Προτυποποίηση μοντέλων δεδομένων ψηφιακών δημοσίων συμβάσεων (data model standardization) με έμφαση στα ανοικτά δεδομένα | Β
31 | Κοινή προτυποποίηση συστημάτων ψηφιακών δημοσίων συμβάσεων με βάση διαθέσιμα πρότυπα στον τομέα, όπως το πρότυπο eProcurement Ontology | Β |  |  |  | Διαχειριστικός | Β2 | ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΕΑΑΔΗΣΥ | ΟΛΟΙ
32 | Διάθεση αξιόπιστων ανοικτών δεδομένων με βάση ισχύοντα πρότυπα ανοικτών δεδομένων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, όπως το OCDS | Β |  |  |  | Διαχειριστικός | Β2 | ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΕΑΑΔΗΣΥ | ΟΛΟΙ
33 | Πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη συνεργασιών και ανταλλαγή καλών πρακτικών και μοντέλων εφαρμογής : Smart Contract Register (ωφελούμενος ΕΑΑΔΗΣΥ) στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος Τεχνικής Βοήθειας από EBRD και DG REGIO και συμμετέχοντα ΚΜ Ελλάδα και Πολωνία | Β |  |  |  | Διαχειριστικός / Συντονιστικός | Β2 | ΕΑΑΔΗΣΥ | ΟΛΟΙ |  | Smart Contract Register | Smart Contract Register
| Β2.2. Εξαγωγή αναλυτικών και αξιόπιστων ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων για την παρακολούθηση του συστήματος δημοσίων συμβάσεων | Β
34 | Ανάπτυξη σύγχρονου συστήματος επιχειρησιακής ευφυΐας (ΒΙ) για την εξαγωγή αναλυτικών ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων στον τομέα δημοσίων συμβάσεων | Β |  |  |  | Διαχειριστικός | Β2 | ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΧΟΥΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΕΑΑΔΗΣΥ | ΟΛΟΙ |  | ΒΙ | Πλήθος ΒΙ
35 | Ανάπτυξη ΟΠΣ ΕΑΑΔΗΣΥ με κορμό την Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων (υποστήριξη data analytics, forecasting, ανάλυση κινδύνων και της βελτιστοποίησης του συστήματος, κλπ) | Β |  |  |  | Διαχειριστικός | Β2 | ΕΑΑΔΗΣΥ | ΟΛΟΙ |  | ΟΠΣ ΕΑΑΔΗΣΥ | ΟΠΣ ΕΑΑΔΗΣΥ
| Β2.3. Δημιουργία ψηφιακού παρατηρητηρίου τιμών | Β
36 | Δημιουργία ψηφιακού παρατηρητηρίου τιμών | Β |  |  |  | Διαχειριστικός | Β2 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ | ΟΛΟΙ |  | Ψηφιακό παρατηρητήριο τιμών | Ψηφιακό παρατηρητήριο τιμών
| Β3. Συνέργειες δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στις ψηφιακές δημόσιες συμβάσεις | Β
| Β3.1. Χρήση αναδυομένων τεχνολογιών (emerging technologies) στις ψηφιακές δημόσιες συμβάσεις με έμφαση στην καινοτομία | Β
37 | Διενέργεια μαραθωνίου καινοτομίας, πρόσκληση νεοφυών επιχειρήσεων για ανάπτυξη εργαλείων με τη χρήση των αναδυόμενων τεχνολογιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στις ψηφιακές δημόσιες συμβάσεις | Β |  |  |  | Συντονιστικός | B3 | ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ | ΟΛΟΙ |  | Εργαλεία ψηφιακών δημοσίων συμβάσεων | Πλήθος συνεργατικών σχημάτων / εργαλείων
38 | Ανάπτυξη πιλοτικών εφαρμογών με χρήση τεχνολογιών AI&ML, BIG DATA,RA, DLT, σε συνεργασία με εταιρίες που ειδικεύονται στις σχετικές τεχνολογίες ή/και πανεπιστήμια | Β |  |  |  | Διαχειριστικός | B3 | ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ | ΟΛΟΙ |  | Πιλοτικές εφαρμογές | Πλήθος πιλοτικών εφαρμογών
39 | Ανάπτυξη συνεργασιών με ιδιωτικούς φορείς και πανεπιστήμια για την υποβολή σχετικών προτάσεων στο πλαίσιο προσκλήσεων ευρωπαϊκών προγραμμάτων (HORIZON, COSME κλπ) | Β |  |  |  | Διαχειριστικός | B3 | ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ | ΟΛΟΙ |  | Εγκεκριμένες προτάσεις | Πλήθος εγκεκριμένων προτάσεων
| Β3.2. Υλοποίηση πολιτικών ασφαλείας δεδομένων στα συστήματα ψηφιακών δημοσίων συμβάσεων | Β
40 | Αποτίμηση συμμόρφωσης των δημόσιων και ιδιωτικών συστημάτων eprocurement με τα ισχύοντα διεθνή πρότυπα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών και πληροφοριακών συστημάτων | Β |  |  |  | Διαχειριστικός | B3 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΨΗΦ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΕΑΑΔΗΣΥ | ΟΛΟΙ |  | Μελέτη αποτίμησης | Μία μελέτη
41 | Λήψη διορθωτικών μέτρων, ανάπτυξη των απαραίτητων πολιτικών και διαδικασιών, όπου αυτές απαιτούνται, προκειμένου να διασφαλιστεί η εμπιστευτικότητα, η ακεραιότητα και η διαθεσιμότητα των πληροφοριών | Β |  |  |  | Διαχειριστικός / Κανονιστικός | B3 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΨΗΦ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΕΑΑΔΗΣΥ | ΟΛΟΙ |  | Κανονιστικό πλαίσιο διάθεσης πληροφοριών | Κανονιστικό πλαίσιο διάθεσης πληροφοριών
42 | Ανάπτυξη διαδικασίας παρακολούθησης και τακτικής επαναξιολόγησης των εφαρμοζόμενων πολιτικών και μέτρων | Β |  |  |  | Διαχειριστικός | B3 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΨΗΦ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΕΑΑΔΗΣΥ | ΟΛΟΙ |  | Επαναξιολόγηση κανονιστικού πλαισίου διάθεσης πληροφοριών | Επαναξιολόγηση κανονιστικού πλαισίου διάθεσης πληροφοριών
43 | Μελέτη, κανονισμός και σύστημα εφαρμογής και παρακολούθησης GDPR στα συστήματα e-procurement | Β |  |  |  | Διαχειριστικός | B3 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΨΗΦ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΕΑΑΔΗΣΥ | ΟΛΟΙ |  | Μελέτη, κανονισμός και σύστημα εφαρμογής | Μελέτη, κανονισμός και σύστημα εφαρμογής
| Β3.3. Διαδικασίες πιστοποίησης ιδιωτικών συστημάτων υποβολής προσφορών | Β
44 | Ανάπτυξη ρυθμιστικού και κανονιστικού πλαισίου για την πιστοποίηση των ιδιωτικών συστημάτων eprocurement | Β |  |  |  | Νομοθετικός | B3 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΨΗΦ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΕΑΑΔΗΣΥ | ΟΛΟΙ |  | Κανονιστικό πλαίσιο | Κανονιστικό πλαίσιο
45 | Εξειδίκευση απαιτήσεων πιστοποίησης σε επιμέρους τομείς ήτοι: απαιτήσεις θεσμικού πλαισίου, απαιτήσεις λειτουργικότητας και ανταλλαγής δεδομένων, τεχνικές απαιτήσεις, απαιτήσεις ασφάλειας | Β |  |  |  | Κανονιστικός | B3 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΨΗΦ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΕΑΑΔΗΣΥ | ΟΛΟΙ |  | Τεύχος απαιτήσεων | Τεύχος απαιτήσεων
46 | Εφαρμογή του συστήματος πιστοποίησης στις ιδιωτικές πλατφόρμες υποβολής προσφορών | Β |  |  |  | Διαχειριστικός | B3 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΨΗΦ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΕΑΑΔΗΣΥ | ΟΛΟΙ |  | Εφαρμογή συστήματος | Πλήθος πιστοποιημένων πλατφορμών
| Γ1. «Βιώσιμες», «κυκλικές», «πράσινες» συμβάσεις | Γ
47 | Υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (2021-2024) καθώς και αναθεώρηση / επικαιροποίησή του | Γ |  |  |  | Διαχειριστικός / Συντονιστικός | Γ1 | ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΕΑΑΔΗΣΥ | ΟΛΟΙ |  | Σχέδιο δράσης ΠΔΣ | Ένα Σχέδιο δράσης
48 | Προώθηση των στόχων του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και της γρήγορης απορρόφησης πόρων μέσω της ανάπτυξης και παρακολούθησης της εφαρμογής «πράσινου» υποδείγματος διακήρυξης για την «Κατασκευή και λειτουργία Μονάδας επεξεργασίας αστικών στερεών αποβλήτων» | Γ |  |  |  | Διαχειριστικός / Συντονιστικός | Γ1 | ΕΑΑΔΗΣΥ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΥΔ ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ | ΟΛΟΙ |  | Υπόδειγμα διακήρυξης και παρακολούθηση εφαρμογής | Υπόδειγμα διακήρυξης και παρακολούθηση εφαρμογής
49 | Προώθηση της αγοράς δευτερογενών υλικών κατ΄ εφαρμογή των αρχών της κυκλικής οικονομίας μέσω της ανάπτυξης σχετικών προδιαγραφών, κριτηρίων επιλογής και ανάθεσης ή/και ρητρών στη σύμβαση. Παρακολούθηση εφαρμογής της ΚΥΑ για τον καθορισμό βασικών απαιτήσεων για προϊόντα βιομηχανικής μεταποίησης από ελαστικά υλικά | Γ |  |  |  | Διαχειριστικός / Συντονιστικός | Γ1 | ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΕΑΑΔΗΣΥ | ΟΛΟΙ |  | Αγορά δευτερογενών υλικών στις δημόσιες συμβάσεις | Πλήθος συμβάσεων
50 | Προώθηση στόχου για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής (SDG 13 ) μέσω μείωσης του CO2 από τις αγορές του δημοσίου - Προώθηση ηλεκτροκίνησης από τους αγοραστές του δημοσίου | Γ |  |  |  | Διαχειριστικός | Γ1 | ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΕΑΑΔΗΣΥ | ΟΛΟΙ |  | Συμβάσεις αγοράς η μετατροπής οχημάτων με ηλεκτροκίνηση | Πλήθος συμβάσεων
51 | Ενίσχυση οικολογικού σχεδιασμού συσκευασίας προϊόντων και ελαχιστοποίηση πολυσυσκευασιών | Γ |  |  |  | Διαχειριστικός | Γ1 | ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΕΑΑΔΗΣΥ | ΟΛΟΙ |  | Συμβάσεις που στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση πολυσυσκευασιών | Πλήθος συμβάσεων
| Γ2. Προώθηση της επιχειρηματικότητας μέσω των δημοσίων συμβάσεων καινοτομίας | Γ
52 | Σύνταξη έκθεσης/μελέτης σκοπιμότητας με σκοπό την προώθηση της καινοτομίας στους τομείς της υγείας, ενέργειας και περιβάλλοντος | Γ |  |  |  | Διαχειριστικός | Γ2 | ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ,ΓΓΕΤ,ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ |  | Εκθέσεις/μελέτες σκοπιμότητας (ανά αρμόδιο φορέα) | Πλήθος Εκθέσεων/Μελετών σκοπιμότητας
53 | Ανάπτυξη δράσεων υποστήριξης με στόχο την ευρεία συνεργασία με την αγορά, διάχυση τεχνολογικών εξελίξεων και αποτελεσμάτων έρευνας και ανάπτυξης και την προώθηση των συνεργατικών σχηματισμών | Γ |  |  |  | Διαχειριστικός | Γ2 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΓΓΕ και ΓΓΕΤ) | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ |  | Δράσεις υποστήριξης | Δράσεις υποστήριξης
54 | Project THORAX | Γ |  |  |  | Διαχειριστικός | Γ2 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΜΥΝΑΣ, ΕΑΑΔΗΣΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ | ΟΛΟΙ |  | Εργο καινοτομίας
| Γ3. Εκσυγχρονισμός υποδομών | Γ
55 | Προώθηση έργων υποδομής για βιώσιμη ανάπτυξη σύμφωνα με τους στόχους χιλιετίας AGENDA 2030 / SDGs | Γ |  |  |  | Διαχειριστικός | Γ3 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΑΑΔΗΣΥ | ΟΛΟΙ |  | Δράσεις προώθησης και σχεδιασμού έργων βιωσιμης ανάπτυξης | Πλήθος έργων
56 | Διασφάλιση της ωρίμανσης των έργων σε συνάρτηση με την ποιότητα και το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα | Γ |  |  |  | Διαχειριστικός | Γ3 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,ΕΑΑΔΗΣΥ | ΟΛΟΙ |  | Δράσεις ωρίμανσης | Καταγραφή προβλημάτων ωρίμανσης και συσχέτιση με ζητήματα ποιότητας κατασκευής ή/και βιώσιμου σχεδιασμού
57 | Βελτίωση κοστολόγησης δημοσίων έργων και εργαλείων/μεθοδολογιών διαχείρισης-παρακολούθησης αυτών π.χ. χρήση "Building Information Modeling" (BIM) | Γ |  |  |  | Διαχειριστικός | Γ3 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ | ΟΛΟΙ |  | εργαλεία/μεθοδολογίες κοστολόγησης και διαχείρισης-παρακολούθησης | εργαλεία/μεθοδολογίες κοστολόγησης και διαχείρισης-παρακολούθησης
58 | Συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την παραγωγή έργων και μελετών / Μητρώο ελεγκτών μηχανικών / ΜΗΤΕ | Γ |  |  |  | Διαχειριστικός | Γ3 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ | ΟΛΟΙ |  | Μητρώο ελεγκτών μηχανικών / ΜΗΤΕ | Μητρώο ελεγκτών μηχανικών / ΜΗΤΕ
59 | Αντικατάσταση στόλου αστικών λεωφορείων με ηλεκτροκίνητα | Γ |  |  |  | Διαχειριστικός | Γ3 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ | ΟΛΟΙ |  | Συμβάσεις αντικατάστασης στόλου αστικών λεωφορείων με ηλεκτροκίνητα | Πλήθος ηλεκτροκίνητων λεωφορείων
60 | Προώθηση έργων υποδομής για την ανάπτυξη έξυπνων πόλεων (Smart cities) με έμφαση στην προσβασιμότητα των ΑμΕΑ | Γ |  |  |  | Διαχειριστικός | Γ3 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ | ΟΛΟΙ |  | Συμβάσεις έργων υποδομής για την ανάπτυξη έξυπνων πόλεων | Πλήθος συμβάσεων έργων υποδομής για την ανάπτυξη έξυπνων πόλεων
| Γ4. Προώθηση στρατηγικών ενδυνάμωσης για την αναβάθμιση των ΜμΕ | Γ
61 | Κατάρτιση εξατομικευμένων σχεδίων δράσης ανά τομέα ευθύνης των αρμόδιων υπουργείων / Γενικών Γραμματειών που συνέχονται με διακριτούς τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας των εγχώριων ΜΜΕ | Γ |  |  |  | Διαχειριστικός | Γ4 | ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ (ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΙΝΕΜΥ/ ΕΣΕΕ,ΓΣΕΒΕΕ) | ΜΜΕ |  | Σχέδια δράσεων (ανά αρμόδιο φορέα) | Πλήθος σχεδίων δράσης
62 | Ανάπτυξη εξειδικευμένης και επαρκούς βάσης δεδομένων για τις ΜΜΕ ώστε να καταστεί εφικτή η επεξεργασία ποσοτικών και ποιοτικών μεταβλητών μέσω ανάπτυξης στατιστικών μεθόδων ανάλυση | Γ |  |  |  | Διαχειριστικός | Γ4 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | ΜΜΕ |  | Βάση Δεδομένων | Βάση Δεδομένων
| Γ5. Οι δημόσιες συμβάσεις ως εργαλείο μόχλευσης της οικονομίας (π.χ. ΣΔΙΤ) | Γ
63 | Προώθηση των αρχών “ο άνθρωπος στο επίκεντρο (people First)” για τις Συμπράξεις Δημόσιου & Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) οι οποίες δίνουν έμφαση στον άνθρωπο και επομένως στην ενσωμάτωση της κοινωνικής διάστασης και στη διασφάλιση της κοινωνικής άδειας λειτουργίας και προσβασιμότητας των ΑμΕΑ | Γ | 12 | Έγκριση σχεδίου δράσης |  | Διαχειριστικός | Γ5 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΕΑΑΔΗΣΥ | ΟΛΟΙ |  | ΣΔΙΤ με βάση τις αρχές “ο άνθρωπος στο επίκεντρο (people First)” | Πλήθος ΣΔΙΤ με βάση τις αρχές “ο άνθρωπος στο επίκεντρο (people First)”
64 | Προώθηση κατευθυντηρίων οδηγιών για τις ΣΔΙΤ που έχουν εκπονηθεί στα πλαίσια σχετικής Ομάδας εργασίας της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του ΟΗΕ (UNECE/WP-PPP) | Γ | 24 | Έγκριση σχεδίου δράσης |  | Διαχειριστικός | Γ5 | ΕΑΑΔΗΣΥ | ΟΛΟΙ |  | Κατευθυντήριες οδηγίες UNECE/WP-PPP | Κατευθυντήριες οδηγίες UNECE/WP-PPP
65 | Διαμόρφωση πλαισίου για τις αυτόκλητες προτάσεις | Γ | 24 | Έγκριση σχεδίου δράσης |  | Διαχειριστικός / Νομοθετικός | Γ5 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΑΑΔΗΣΥ | ΟΛΟΙ |  | Σχέδιο νομοθετικών διατάξεων | Σχέδιο νομοθετικών διατάξεων
66 | Ανάπτυξη πρότυπου τεύχους διακήρυξης για την κατασκευή και αναβάθμιση λιμένων μέσω Συμβάσεων Παραχώρησης /ΣΔΙΤ | Γ | 8 | Έγκριση σχεδίου δράσης |  | Διαχειριστικός / Κανονιστικός | Γ5 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΕΑΑΔΗΣΥ | ΟΛΟΙ |  | Πρότυπου τεύχους διακήρυξης θεματικής ΣΔΙΤ | Ενα πρότυπου τεύχους διακήρυξης θεματικής ΣΔΙΤ
67 | Project ΧΡΩΠΕΙ – ανάπτυξη οικοσυστήματος καινοτομίας και επιχειρηματικοτητας | Γ |  |  |  | Διαχειριστικός | Γ5 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΛΟΙΠΑ ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΊΣ, ΤΡΑΠΕΖΕΣ, ΕΑΑΔΗΣΥ | ΟΛΟΙ |  | Οικοσυστήμα καινοτομίας και επιχειρηματικοτητας | Οικοσυστήμα καινοτομίας και επιχειρηματικοτητας
| Γ6. Αποδοτική χρήση πόρων, επίτευξη οικονομιών κλίμακας και μείωση δημοσιονομικού κόστους | Γ
68 | Ενδυνάμωση του ρόλου των ΕΚΑΑ στις κεντρικοποιημένες αγορές και παρακολούθηση της συνεισφοράς τους στην οικονομία κλίμακας και διοικητικού βάρους των αναθετουσών αρχών | Γ | 12 | Έγκριση σχεδίου δράσης |  | Διαχειριστικός / Κανονιστικός | Γ6 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ, ΕΑΑΔΗΣΥ | ΟΛΟΙ |  | Κεντρικοποιημένες αγορές | Πλήθος συμβάσεων κεντρικοποιημένων αγορών ανά είδος
| Γ7. Συμβάσεις κοινωνικής αναφοράς | Γ
69 | Υποστήριξη σύναψης συμβάσεων ανατιθέμενες κατά αποκλειστικότητα σε Προστατευόμενα Παραγωγικά Εργαστήρια/Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς Περιορισμένης Ευθύνης/Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης κλπ/ ΠΔ / Μεταβατική διάταξη | Γ |  |  |  | Διαχειριστικός / Νομοθετικός (ΚΥΑ) | Γ7 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ |  | Προεδρικό Διάταγμα | Προεδρικό Διάταγμα
70 | Παρακολούθηση τήρησης υποχρεώσεων κοινωνικού και εργατικού δικαίου στις δημόσιες συμβάσεις με προγράμματα επιθεωρήσεων /ελέγχων από ΣΕΠΕ | Γ |  |  |  | Διαχειριστικός | Γ7 | ΣΕΠΕ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ | ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ |  | Προγραμματισμός τακτικών / έκτακτων ελέγχων | Τήρηση προγραμματισμού τακτικών / έκτακτων ελέγχων
71 | Ολοκληρωμένο σχέδιο ενσωμάτωσης πολιτικών δημοσίων συμβάσεων κοινωνικής αναφοράς | Γ |  |  |  | Διαχειριστικός | Γ7 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ( μέσω ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ) | ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ |  | Σχέδια δράσεων | Πλήθος σχεδίων δράσης
72 | Μηχανισμός στήριξης δημοσίων συμβάσεων κοινωνικής αναφοράς με βάση το ολοκληρωμένο σχέδιο ενσωμάτωσης (Δημιουργία συμβουλευτικής δομής Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων -ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.- όσον αφορά τη συμμετοχή τους σε διαδικασίες ανάθεσης ΔΣΚΑ με αρμοδιότητα μεταξύ άλλων την εξειδίκευση των κριτηρίων ανάθεσης που εμπεριέχουν κοινωνικά χαρακτηριστικά) | Γ |  |  |  | Διαχειριστικός / Νομοθετικός | Γ7 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς) | ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ | ΠΔΕ | Δημιουργία μηχανισμού | Ένας μηχανισμός (ολοκλήρωση)
73 | Εγχειρίδιο με Οδηγίες για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων κοινωνικής αναφοράς | Γ |  |  |  | Διαχειριστικός | Γ7 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ/ ΕΑΑΔΗΣΥ | ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ | ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ | Εγχειρίδιο | Εγχειρίδιο
74 | Δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για την προώθηση δημόσιων συμβάσεων κοινωνικής αναφοράς | Γ |  |  |  | Διαχειριστικός | Γ7 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΕΑΑΔΗΣΥ και αλλοι αρμόδιοι φορείς | ΟΛΟΙ ΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ | ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ | Πλήθος εκδηλώσεων / ημερίδων / ενημερωτικών φυλλαδίων | Πλήθος εκδηλώσεων / ημερίδων / ενημερωτικών φυλλαδίων
| Δ1. Εποπτεία συστήματος δημοσίων συμβάσεων | Δ
75 | Στρατηγική συνεργασία με Ε.Επιτροπή για την προώθηση των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων και την εποπτεία εφαρμογής τους | Δ |  |  |  | Διαχειριστικός / Συντονιστικός | Δ1 | ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΑΑΔΗΣΥ | ΟΛΟΙ |  | Πλήθος εφαρμοσμένων ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων | Πλήθος εφαρμοσμένων ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων
76 | Θέση σε εφαρμογή της μεθοδολογίας αποτίμησης του συστήματος δημοσίων συμβάσεων με χρήση δεικτών του 2ου παραδοτέου συνεργασίας ΕΑΑΔΗΣΥ – ΟΟΣΑ – SRSS, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Αρχής με βάση το Ν.4013/2011 στο πλαίσιο της στρατηγικής συνεργασίας με την ΕΕ | Δ | 8 | Έγκριση σχεδίου δράσης |  | Διαχειριστικός | Δ1 | ΕΑΑΔΗΣΥ | ΟΛΟΙ | SRSS | Μεθοδολογία αποτίμησης συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων με χρήση δεικτών | Μεθοδολογία αποτίμησης συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων με χρήση δεικτών
| Δ2. Παρακολούθηση της λειτουργίας του συστήματος δημοσίων συμβάσεων | Δ
77 | Συνεργασία με τους φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ 340 για την παρακολούθηση των δημοσίων συμβάσεων | Δ | 4 | Έγκριση σχεδίου δράσης |  | Διαχειριστικός | Δ2 | ΕΑΑΔΗΣΥ, ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΦΟΡΕΙΣ | ΟΛΟΙ |  | Σύστημα παρακολούθησης δημοσίων συμβάσεων | Σύστημα παρακολούθησης δημοσίων συμβάσεων
78 | Εφαρμογή μεθοδολογίας παρακολούθησης και αξιολόγησης ΑΑ / ΑΦ για τις στρατηγικές δημόσιες συμβάσεις : πράσινες, κοινωνικές, καινοτόμες | Δ | 4 | Έγκριση σχεδίου δράσης |  | Διαχειριστικός | Δ2 |  | ΟΛΟΙ |  | Αναφορά επιδόσεων ΑΑ/ΑΦ στις στρατηγικές δημόσιες συμβάσεις | Αναφορά επιδόσεων ΑΑ/ΑΦ στις στρατηγικές δημόσιες συμβάσεις
| Δ3. Ενίσχυση της διαφάνειας μέσω των ελεγκτικών διαδικασιών στις δημόσιες συμβάσεις | Δ
79 | Ανάπτυξη εργαλείων εκτίμησης κινδύνου για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση απειλών για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος δημοσίων συμβάσεων | Δ | 15 | Έγκριση σχεδίου δράσης |  | Διαχειριστικός / Συντονιστικός | Δ3 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΕΔΕΛ, ΕΣΕΛ), ΕΑΑΔΗΣΥ, ΕΑΔ | ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ |  | Πλήθος εργαλείων εκτίμησης κινδύνου | Μέτρηση αποτελεσματικότητας των εργαλείων
80 | Κατάρτιση και δημοσιοποίηση των στρατηγικών διαχείρισης κινδύνου | Δ | 4 | Έγκριση σχεδίου δράσης |  | Διαχειριστικός / Συντονιστικός | Δ3 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΕΔΕΛ, ΕΣΕΛ), ΕΑΑΔΗΣΥ, ΕΑΔ | ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ |  | Πλήθος μέσων και τρόπων δημοσιοποιησης | Πλήθος μέσων και τρόπων δημοσιοποιησης
81 | Σύνταξη κοινών προτύπων ελέγχου, προτύπων ακεραιότητας, κωδίκων δεοντολογίας των ελεγκτικών οργάνων | Δ | 15 | Έγκριση σχεδίου δράσης |  | Διαχειριστικός / Συντονιστικός | Δ3 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΕΔΕΛ, ΕΣΕΛ), ΕΑΑΔΗΣΥ, ΕΑΔ | ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ |  | Μία μελέτη | Μία μελέτη
82 | Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τις ελεγκτικές αρμοδιότητες της ΕΑΑΔΗΣΥ και διασύνδεση αυτής με άλλα πληροφοριακά συστήματα | Δ |  | Έγκριση σχεδίου δράσης |  | Διαχειριστικός / Συντονιστικός | Δ3 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΕΔΕΛ, ΕΣΕΛ), ΕΑΑΔΗΣΥ, ΕΑΔ | ΕΑΑΔΗΣΥ, ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ |  | Ηλεκτρονική Πλατφόρμα | Ηλεκτρονική Πλατφόρμα
83 | Ενημέρωση / ευαισθητοποίηση και κατάρτιση σε θέματα προτύπων ακεραιότητας και κανόνων δεοντολογίας | Δ | 24 | Έγκριση σχεδίου δράσης |  | Διαχειριστικός | Δ3 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΕΔΕΛ, ΕΣΕΛ), ΕΑΑΔΗΣΥ, ΕΑΔ | ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ |  | Πλήθος εκδηλώσεων και προγραμμάτων κατάρτισης | Αριθμός εκπαιδευόμενων στελεχών
84 | Σύστημα διενέργειας ελέγχων σε τομείς δημοσίων έργων και παραχωρήσεων με αξιολόγηση κριτηρίων | Δ |  |  |  | Διαχειριστικός | Δ3 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΕΔΕΛ, ΕΣΕΛ), ΕΑΑΔΗΣΥ, ΕΑΔ | ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ |  | Κριτήρια για διενέργεια ελέγχων | Αριθμός ελέγχων /έτος
85 | Διενέργεια ελέγχων σε έργα και παραχωρήσεις με βάση το σύστημα αξιολόγησης κινδύνων (τακτικοί και έκτακτοι) | Δ |  |  |  | Διαχειριστικός | Δ3 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΕΔΕΛ, ΕΣΕΛ), ΕΑΑΔΗΣΥ, ΕΑΔ | ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ |  | Κατάρτιση προγράμματος ελέγχου | Αριθμός ελέγχων /έτος
86 | Σύστημα διενέργειας ελέγχων σε προμήθειες και υπηρεσίες στο τομέα της υγείας με αξιολόγηση κινδύνων | Δ |  |  |  | Διαχειριστικός | Δ3 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΕΔΕΛ, ΕΣΕΛ), ΕΑΑΔΗΣΥ, ΕΑΔ | ΦΟΡΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ | ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ | Ηλεκτρονικό Σύστημα | Ηλεκτρονικό Σύστημα
87 | Διενέργεια ελέγχων σε δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών στο τομέα της υγείας με βάση το σύστημα αξιολόγησης κινδύνων (τακτικοί και έκτακτοι) | Δ |  |  |  | Διαχειριστικός | Δ3 | ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΕΔΕΛ, ΕΣΕΛ), ΕΑΑΔΗΣΥ, ΕΑΔ | ΦΟΡΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΙΔΟΣ | ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ | Κατάρτιση προγράμματος ελέγχου | Αριθμός ελέγχων /έτος
| Δ4. Επαγγελματοποίηση του τομέα των δημοσίων συμβάσεων | Δ
88 | Ανάπτυξη σχεδίου δράσης για την αρχιτεκτονική και πολιτική της επαγγελματοποίησης του τομέα δημοσίων συμβάσεων σε ευθυγράμμιση με την σύσταση της ΕΕ τόσο για τις ΑΑ/ΑΦ όσο και για τους οικονομικούς φορείς | Δ | 6 | Έγκριση σχεδίου δράσης |  | Διαχειριστικός / Συντονιστικός | Δ4 | ΕΑΑΔΗΣΥ | ΟΛΟΙ | ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ | Σχεδίο δράσης | Σχεδίο δράσης
89 | Εφαρμογή σχεδίου δράσης για την αρχιτεκτονική και πολιτική της επαγγελματοποίησης του τομέα δημοσίων συμβάσεων σε ευθυγράμμιση με την σύσταση της ΕΕ τόσο για τις ΑΑ/ΑΦ όσο και για τους οικονομικούς φορείς | Δ |  | Έγκριση σχεδίου δράσης επαγγελματοποίησης |  | Διαχειριστικός / Συντονιστικός | Δ4 | ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΑΑ/ΑΦ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ | ΟΛΟΙ |  | Πλήθος δράσεων προς υλοποίηση | Πλήθος υλοποιημένων δράσεων